## Sheet1
Tên Dự Án |  | I RUN |  |  | Tổng Thời Gian Dự Kiến
7
Tên Nhân Viên |  | Lê Thắng |  |  | Animator
Start date : |  |  | 2017-08-03 |  | DeadLine | 2017-04-14
Bản Kế Hoạch Mảng Animation và VFX cho Dự Án : IRUN
STT
1 | NV Chính 5 |  | Nhân Vật Không | Anim |  | Thời Gian Dự kiến | Status | Detail
2 |  |  |  | Thẳng |  | Xong | Xong | 2017-08-03
3 |  |  |  | Sang trái |  |  | Xong | Xong 11/03/2017
4 |  |  |  | Sang Phải |  |  | Xong | 13/03/2017
5 |  |  |  | Nhảy (Nhảy và rơi) |  |  | Xong | 13/03/2017
6 |  |  |  | Chui - Quỳ ngửa |  | 0 ngày | Xong | 15/03/2017
7 |  |  |  | Idle relax |  | 0ngày | xong | 15/03/2017
8 |  |  | Nhân Vật Cầm Magnet | Anim |  | Thời Gian Dự kiến | Status
9 |  |  |  | Thẳng |  | Xong | Xong | Hoàn Thành 14/03/2017
10 |  |  |  | Sang trái |  |  | Xong
11 |  |  |  | Sang Phải |  |  | Xong
12 |  |  |  | Nhảy (Nhảy và rơi) |  |  | Xong
13 |  |  |  | Chui - Quỳ ngửa |  | 0 Ngày | Xong | 15/03/2017
14
15 |  |  | Nhân Vật Bay jetpack | Anim |  | Thời Gian Dự kiến | Status
16 |  |  |  | Thẳng |  | 0 ngày | Xong | 18/03/2017 && ( Sử lý Chiếc khăn tinh chỉnh lại )
17 |  |  |  | Sang trái |  |  | Xong | Xong 20/03/2017 (Tinh chỉnh làm sạch 22 Animation Xuất FBX cho Code )
18 |  |  |  | Sang Phải |  |  | Xong
19 |  |  |  | Roi |  |  | Xong
20
21
22 |  |  | Nhân Vật Lướt Hoverboard | Anim |  | Thời Gian Dự kiến | Status
23 |  |  |  | Thẳng |  | 0Ngày | Xong | 16/03/2017
24 |  |  |  | Sang trái |  |  | Xong | 17/03/2017
25 |  |  |  | Sang Phải |  |  | Xong | 16/03/2017
26 |  |  |  | Nhảy (Nhảy và rơi) |  |  | Xong | 16/03/2017
27 |  |  |  | Chui - nằm |  |  | Xong | 17/03/2017
|  |  |  | Lướt trái tường |  |  | Xong | 17/03/2017
28 |  |  |  | Lướt phải tường |  |  | Xong | 17/03/2017
29 |  |  | Nhân Vật Nhẩy Power Jumper | Anim |  | Thời Gian Dự kiến | Status
30 |  |  |  | Bật nhảy Thẳng |  | 0 Ngày |  | Xong ( Sang Trai , Sang phai Code keo sang ) 21_03_2017
31 |  |  |  | Sang trái
32 |  |  |  | Sang Phải
33 |  |  |  | Rơi
34
35
36 |  |  | Nhân Vật Va Chạm khi chết | Anim |  | Thời Gian Dự kiến | Status
37 |  |  |  | Dính vào vật Cản |  | 0 Ngày | Xong | 21-03_2017
38 |  |  |  | Ngã Ngửa |  |  | Xong | 21-03_2017
39 |  |  |  | Bị Vác ( Y # 0 ) ( Làm thành xách chân ) |  |  | Xong | 22-03_2017 ( tổng 2 cái 3.75 giây )
40 |  |  |  | Văng Vào Màn hình |  |  | Xong
41
42
43 |  |  | Nhân Vật Kinh Khí Cầu | Anim |  | Thời Gian Dự kiến | Status
44 |  |  |  | Trèo lên ( Y # 0 ) |  | 0 ngay | Xong | 22-03-2017 ( 2 giây )
45 |  |  |  | Trèo xuống ( Y # 0 ) |  |  | Xong | 23-03-2017
46 |  |  |  | Lái ( Y # 0 ) |  |  | Xong
47
48
49
50 |  |  | Nhân Vật Bay jetpack + Magnet | Anim |  | Thời Gian Dự kiến | Status
51 |  |  |  | Thẳng |  | 0 Ngày | Xong | 23-03-2017
52 |  |  |  | Sang Trái
53 |  |  |  | Sang Phải
54
55
56
57 |  |  | Nhân Vật Lướt Hoverboard + Magnet | Anim |  | Thời Gian Dự kiến | Status
58 |  |  |  | Thẳng |  | 0bo | Bỏ
59 |  |  |  | Trái
60 |  |  |  | Phải
61 |  |  |  | Nhảy (Nhảy và rơi)
62 |  |  |  | Chui - nằm
63
64
65 |  |  | Sneaker | Anim |  | Thời Gian Dự kiến | Status
66 |  |  |  | Nhảy - dáng nhảy khỏe hơn |  | 1 ngày | Xong | 30-03-2017 ( Check lại fix lỗi và xuất toàn bộ File )
67
68 |  |  | Intro | Anim |  | Thời Gian Dự kiến
69 |  |  |  | Idle ( ngo nghienh) |  | 0 ngày | Xong | 29_03_2017 ( 4giay ) khá dài
70 |  |  |  | Chi tiết intro
71
72 | Thanh Tra |  |  | Anim |  | Thời Gian Dự kiến | Status
73 |  |  |  | Thẳng |  | 3 Ngày | Xong | Rigging NV Thanh Tra ( 1-4-2017) | hover_middle_JNT | 0 32 -3.11262e-009
74 |  |  |  | Sang Trai |  |  | Xong | 3-04-2017 Thẳng và sang phải sang trái | tenlua_JNT | 0 34.292732 -51.475109
75 |  |  |  | Sang Phải |  |  | Xong |  | Bake_Paragliding_JNT | 0 231.299545 -27.147379
76 |  |  |  | Nhảy |  |  | Xong | 4/4/2017 Sửa lỗi tỷ lể scale nv cảnh sát to lên anim bắt nhân vật hơi phức tạp
77
|  |  |  | Idle - đứng nhìn |  |  | inprocess
78 |  |  |  | Bắt NV Chính - Vác |  |  | Xong
79 |  |  |  | Đứng tư thế chuẩn bị đuổi
80 | Thú Cưng 2 |  |  | Anim |  | Thời Gian Dự kiến | Status
81 |  |  |  | Thẳng |  | 0 ngày |  | Đã Bàn giao cho Cường
82 |  |  |  | Sang Trai
83 |  |  |  | Sang Phải
84 |  |  |  | Nhảy
85
Idle - chạy loanh quanh khi nhân vật chết
86 |  |  |  | Ăn mừng - đi theo cảnh sát đang vác nhân vật
87 |  |  |  | Đứng tư thế chuẩn bị đuổi
88 | VFX |  |  | VFX |  | Thời Gian Dự kiến | Status
89 |  |  |  | Speed Hiện Điểm Kỷ lục |  | 3 ngày | Xong
90 |  |  |  | item ăn trên đường |  |  | Xong
91 |  |  |  | đuôi tên lửa
92
93 |  |  |  | Mở Hộp - mở tung ra rồi đi xuống
94 |  |  |  | Nam Châm
95 |  |  |  | Cáp treo
57 |  |  | Nhân Vật Bay cáp treo | Anim |  | Thời Gian Dự kiến | Status
58 |  |  |  | Thẳng |  | 0 ngày | Xong | Clean 10 anim xuat FBX và (thẳng + trái) 24-03-2017
59 |  |  |  | Trái |  |  | Xong
60 |  |  |  | Phải |  |  | Xong | 25-03-2017
61 |  |  |  | Rơi |  |  | Xong
62 |  |  |  | ăn item bay lên |  |  | Xong
63
64
57 |  |  | Nhân Vật Bay cáp treo + Magnet | Anim |  | Thời Gian Dự kiến | Status
58 |  |  |  | Thẳng |  | 0 | Bỏ
59 |  |  |  | Trái
60 |  |  |  | Phải
61
62
63
64
57 |  |  | Một số đặc biệt | Anim |  | Thời Gian Dự kiến | Status
58 |  |  |  | Đi loanh quanh tìm ống nhòm ( intro) |  | 0 ngày | Xong | 28-07-2017 ( Hoàn Thành Sửa theo Yêu Cầu của Dev )
59 |  |  |  | Bị nhảy lên khi táp vào chơi - giật mình nhảy lên |  |  | Xong | 28_07_2017
60 |  |  |  | Gọi ván trượt - nhảy nhún lên |  |  | Xong
61
62
63
64
|  |  | Note Anim thêm | Chạy quay ngược mặt |  | 30-03-2017 | https://www.facebook.com/KilooGames/videos/1390756944321043/
Nhẩy quay mặt lại
|  |  | Note Sound | Giầy Sneaker ( sound ) |  |  | Xong Sound ( còn ít sound chưa cut )
Bước chạy ( sound )
ăn Gold , ăn gold combo
va vào vật cản
click button
open chest
tiếng hét của police
nhảy có hover
vaật phẩm đặc biệt
Note: 1 nhân vật chính + full phần còn lại : để trưởng tránh chờ đợi lâu
Ngoài bảng kế hoạch phía trên của anh thắng, em note lại 1 số ani quang trọng khác
| NV Chính 5 |  | Nhân Vật Không | Nhảy: Có 3 kiểu nhảy khác nhau
Cuộn tròn
Idle relax - Start game - Score - Shop
|  |  | Nhân Vật Cầm Magnet | Cuộn tròn
|  |  | Nhân Vật Lướt Hoverboard | Nhảy: Có 5 kiểu nhảy khác nhau
|  |  | Nhân Vật Nhẩy Power Jumper | Bật nhảy Thẳng: Có 2 kiểu khác nhau nối tiếp trên không
|  |  | Nhân Vật Va Chạm khi chết | Bị Vác ( Y # 0 )
|  |  | Nhân Vật Kinh Khí Cầu | Nhảy Xuống
|  |  | Intro | Idle - Chào
Dùng ống nhòm
Nhảy tưng lên vui mừng, Nhảy khỏi khí cầu
| Thanh Tra |  |  | Xách chân nhân vật